## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - API 2º SEMESTRE
Projeto: | Ciclo de vida de Trabalhos de Graduação (TG) na modalidade portfólio.
Equipe: | Revolt Solutions: Luis Eduardo Mendes, Fernando Santos, João Gabriel, Davi Gomes, Luan Santos, Samir Kassen, Matheus de Souza
Instituição: | FATEC SJC - Jessen Vidal
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Sprint | Observações
1 | Alta | Modelo MER | Aceitação do cliente | Luan | Em andamento | 2025-08-27 | Não definido | 1
2 | Média | Mapeamento das interfaces / protótipo | Aceitação do cliente | Samir e Luis | Em andamento | 2025-08-27 | Não definido | 1
3 | Alta | User Storys | Aceitação do cliente | João Gabriel e Luan | Concluído | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 1
4 | Média | Tela pagina inicial | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 2
5 | Média | Tela cadastro | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 2
6 | Média | Tela login | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2
7 | Média | Tela interface aluno | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2
8 | Média | Tela alunos mentorados | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2
9 | Média | Tela historico | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 2
10 | Média | Logout | Aceitação do cliente | Luan e Samir | Não iniciado | - | - | 2
11 | Baixa | Documentos do projeto | Aceitação do cliente | Davi Pereira | Não iniciado | - | - | 3
12 | Média | Entrega | Aceitação do cliente | Davi Pereira | Não iniciado | - | - | 3
13 | Média | Testes | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 3
14 | Alta | Aviso de conflito | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 3
15 | Alta | Criação do BD | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2
16 | Alta | Alimentação BD | Aceitação do cliente | Samir e Luan | Não iniciado | - | - | 2
17 | Média | Conexão BD | Aceitação do cliente | Luan | Não iniciado | - | - | 2
18 | Alta | Verificação / validação BD | Aceitação do cliente | João Gabriel | Não iniciado | - | - | 3
18 | Alta | Ferramentas de trabalho | Aceitação interna | Fernando | Encerrado | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 1

## Sprint 1
PRODUCT BACKLOG SPRINT 1 - API 2º SEMESTRE
Projeto: | Ciclo de vida de Trabalhos de Graduação (TG) na modalidade portfólio.
Equipe: | Revolt Solutions: Luis Eduardo Mendes, Fernando Santos, João Gabriel, Davi Gomes, Luan Santos, Samir Kassen, Matheus de Souza
Instituição: | FATEC SJC - Jessen Vidal
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Sprint | Observações
1 | Alta | Modelo MER | Aceitação do cliente | Luan | Em andamento | 2025-08-27 | Não definido | 1 | Modelo Entidade Relacionamento
2 | Média | Mapeamento das interfaces / protótipo | Aceitação do cliente | Samir e Luis | Em andamento | 2025-08-27 | Não definido | 1 | Mapeamento de interfaces do projeto
3 | Alta | User Storys | Aceitação do cliente | João Gabriel e Luan | Concluído | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 1 | História do usuário
18 | Baixa | Ferramentas de trabalho | Aceitação interna | Fernando | Encerrado | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 1 | Github, Intellij (IDE), Java, Docs, Sheets, Trello, Br Modelo, Scene Builder, MySQL

## Sprint 2
PRODUCT BACKLOG SPRINT 2 - API 2º SEMESTRE
Projeto: | Ciclo de vida de Trabalhos de Graduação (TG) na modalidade portfólio.
Equipe: | Revolt Solutions: Luis Eduardo Mendes, Fernando Santos, João Gabriel, Davi Gomes, Luan Santos, Samir Kassen, Matheus de Souza
Instituição: | FATEC SJC - Jessen Vidal
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Sprint | Observações
4 | Alta | Tela página inicial | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 2 | Página inicial com as opções de navegação
5 | Alta | Tela cadastro | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 2 | Cadastro dos usuários
6 | Alta | Tela login | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2 | Login dos usuários
7 | Alta | Tela interface aluno | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2 | Interface de interação dos alunos
8 | Alta | Tela alunos mentorados | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2 | Interface de interação dos professores
9 | Média | Tela histórico | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 2 | Histórico de solicitações e entregas.
10 | Baixa | Logout | Aceitação do cliente | Luan e Samir | Não iniciado | - | - | 2 | Logout da conta
16 | Média | Alimentação BD | Aceitação do cliente | João Gabriel e Davi | Não iniciado | - | - | 2 | Alimentação com informações necessárias
15 | Alta | Criação do BD | Aceitação do cliente | Luan | Não iniciado | - | - | 2 | Criação tabela do banco de dados
17 | Média | Conexão BD | Aceitação do cliente | Samir e Luan | Não iniciado | - | - | 2 | Conectar projeto ao Banco

## Sprint 3
PRODUCT BACKLOG SPRINT 3 - API 2º SEMESTRE
Projeto: | Ciclo de vida de Trabalhos de Graduação (TG) na modalidade portfólio.
Equipe: | Revolt Solutions: Luis Eduardo Mendes, Fernando Santos, João Gabriel, Davi Gomes, Luan Santos, Samir Kassen, Matheus de Souza
Instituição: | FATEC SJC - Jessen Vidal
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Sprint | Observações
11 | Média | Documentos do projeto | Aceitação do cliente | Davi Pereira | Não iniciado | - | - | 3 | Entrega final dos documentos
12 | Média | Entrega | Aceitação do cliente | Davi Pereira | Não iniciado | - | - | 3 | Entrega do projeto
13 | Média | Testes | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 3 | Testes finais de funcionamento
14 | Alta | Aviso de conflito | Aceitação do cliente | Luis Eduardo e Fernando | Não iniciado | - | - | 3 | Aviso de conflito
18 | Alta | Verificação / validação BD | Aceitação do cliente | João Gabriel | Não iniciado | - | - | 3 | Vallidação final banco de dados