## Planilha1
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | RESPONSÁVEL | STATUS | ESTIMATIVA DE TÉRMINO | SPRINT
1 | Alta | Como coordenador/administrador, quero cadastrar alunos no sistema para que seus Trabalhos de Graduação sejam acompanhados corretamente, evitando retrabalho manual e custos desnecessários. | Luis Eduardo | Em andamento | 2025-09-28 | Sprint1
2 | Alta | Como administrador, quero cadastrar professores orientadores para que seja possível associá-los aos alunos orientados. | Luan Santos | Em andamento | 2025-09-28 | Sprint1
3 | Alta | Como coordenador de TG, quero associar um aluno a um professor orientador para formalizar a orientação do portfólio, reduzindo atrasos e evitando gastos extras. | Kassen | Em andamento | 2025-09-28 | Sprint1
4 | Alta | Como aluno, quero enviar uma seção do meu TG para o orientador para que ele possa revisar e dar feedback, economizando tempo e reduzindo custos com correções. | Matheus | Em andamento | 2025-09-28 | Sprint1
5 | Média | Como orientador, quero corrigir e registrar feedback em cada seção enviada pelo aluno para acompanhar sua evolução. | Fernando Santos | Pendente | 2025-10-26 | Sprint 2
6 | Baixa | Como orientador quero visualizar o histórico de revisões de cada seção para acompanhar a evolução do trabalho, evitando disperdicio de tempo e garantindo melhor eficácia. | Fernando Santos | Pendente | 2025-11-23 | Sprint 3
7 | Baixa | Como professor da disciplina de TG, quero visualizar o status de conclusão dos portfólios para identificar quais alunos já finalizaram todas as seções, reduzindo atrasos que podem gerar custos adicionais. | Davi | Pendente | 2025-11-23 | Sprint 3
8 | Baixa | Como aluno, quero gerar automaticamente o TG final em formato Markdown (MD) para entregar de acordo com o padrão exigido pela instituição, economizando tempo e custos com formatação manual. | João Gabriel | Pendente | 2025-11-23 | Sprint 3